Приложение

**План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016/2017 учебный год**

**Цель:** введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечение методических условий для эффективного освоения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.

**Задачи:**

**-** выявить уровень ресурсной обеспеченности образования ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о;

- создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о;

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственными стандартами, отбор форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие личности ребенка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1 | Изучение требований ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о | август | Администрация, учителя начальных классов |
| 2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о | Август | Зам. директора по УВР |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 4 | Приведение в соответствие должностных инструкций педагогических работников в связи с введением ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о | Август | Зам. директора по УВР |
| 5 | Приобретение и анализ методической литературы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о | В течение года | Администрация, библиотекарь |
| 6 | Организация просветительской работы среди родителей (законных представителей) | В течение года | Администрация, учителя начальных классов |
| 7 | Составление адаптированной образовательной программы для обучающихся ОВЗ (ЗПР, 2 вариант)  | Август | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 8 | Составление адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 9.2) | Август | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 9 | Разработка СИПР для обучающихся с умеренной умственной отсталостью | Август-сентябрь | Учителя начальных классов, педагог-психолог |
| 10 | Заседание МО учителей начальных классов «Реализация ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о» | Январь | Руководитель ШМО |
| 11 | Рассмотрение вопросов обучения учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью на заседаниях ПМПк | По плану ПМПк | Председатель ПМПк |
| **Информационно-методическое сопровождение** |
| 12 | Создание библиотечки методической литературы, в том числе в электронном виде, по ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о | В течение года | Зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 13 | Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ и ФГОС О у/о на сайте образовательной организации | Ноябрь | Зам. директора по УВР, зам. директора по ИКТ |